# EffMeet 2 赛事匹配与参赛建议

天猫 AI 黑客松高校挑战赛项目评估

评估日期  2026年10月5日    ｜    面向项目团队的决策与执行参考

## 核心结论

EffMeet 2 的方向符合赛事，可以继续走“效率进化”的自由创作方向。产品从一开始就按路线 B 来定义：机器人通过 Wi-Fi 连接云端服务，用户用手机或平板参与，日常使用不依赖电脑伴侣应用。路线 A 只在报名阶段借助电脑展示功能，帮助我们先把体验讲清楚、跑起来；最终展示要交付路线 B。

| 判断项 | 结论 |
| --- | --- |
| 方向匹配 | 匹配。混合会议协作能够对应学习、研究与工作效率。 |
| 产品形态 | 路线 B：桌面机器人通过 Wi-Fi 接入云端，配合手机或平板完成使用。 |
| 当前成熟度 | 业务流程原型阶段，不能直接当成完整 AI 会议机器人。 |
| 报名展示 | 用路线 A 展示主要功能，同时准备路线 B 的设备和云端接入。 |
| 最终展示 | 完成路线 B，不依赖电脑伴侣；设备联网、云端处理和手机或平板入口都要可用。 |

## 建议采用的产品定位

EffMeet 2 是面向校园科研组和课程项目的 AI 桌面会议伙伴。机器人通过 Wi-Fi 连接云端 AI 服务，配合手机或平板，让线上成员看清现场材料、确认观点提醒，并在会后查看可核对的讨论记录。我们希望用这套体验减少线上观点遗漏和会后反复确认。

## 评估依据与使用边界

赛事信息来自官方主页、赛道图和赛程图。代码现状沿用 10 月 5 日的检查和接手记录；路线 A 只用于报名、路线 B 用于最终展示，按团队最新确认的安排更新。具体来源见文末，后续开发完成情况要以实际运行版本为准。

这里的优先级、验收指标和排期都是我们自己的建议，不代表官方评分细则或硬性门槛。报名资格及完整规则以提交时的官方公告为准。

# 一 赛事要求与项目方向对照

本赛事是 AI 应用与产品创新比赛，网页是报名和展示入口，并不要求作品必须是网站。官方允许自由创作，并要求说明作品与所选赛道的关联。[1][2]

| 官方要求或方向 | EffMeet 2 的对应情况 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 效率进化 | 围绕混合会议的信息共享、观点回应与记录核对 | 方向匹配 |
| 创新性与实用性为核心 | 本人确认的提醒机制具有辨识度，实际效果待验证 | 潜力较好 |
| 完成度为核心 | 现有实现以 mock 为主，核心真实链路未完成 | 当前短板 |
| 美观度为加分项 | 桌面宠物及观点地图有展示潜力 | 应在核心稳定后优化 |
| 软硬协同与端云结合加分 | 路线 B 的机器人、云端 AI 与手机或平板协作方式相符 | 最终用真实设备跑一遍证明 |
| 允许开源二次开发 | 计划复用语音、模型及嵌入式生态 | 说明原创部分与许可 |
| 高校在校学生个人或组队 | 需要核对成员在读资格与正式名单 | 报名时确认 |

## 赛道选择

我们更建议以“效率进化”自由创作方向参赛。项目服务于团队讨论和研究协作，与该赛道强调的学习、研究和工作方式相符。机器人外观具有陪伴属性，但主要价值仍是协作效率，不用因为这个就把主定位改成情感陪伴。

赛道图中的阿里云特别赛题强调基于 Qwen 的科研提效、认知增强与研发范式革新。仅使用千问 API，不能直接算作已经满足特别赛题要求。若选择该命题，需要另行核对其完整要求并证明科研场景价值。[2]

## 评审与赛程

主页列明初赛专业评审占 80%、网友人气占 20%，决赛由专家团评审；创新性、实用性和完成度为核心，美观度为加分。这些内容不能直接理解成各专业评分子项的具体权重。[1]

官方赛程图显示：报名与作品提交为 9 月 8 日至 10 月 21 日；初赛评审为 10 月 22—24 日；总决赛为 11 月 5—8 日，基于初赛 Demo 继续迭代。10 月 7 日适合作为内部首版检查点。[3]

# 二 产品价值与差异化重点

| 用户问题 | 产品能力 | 预期价值 |
| --- | --- | --- |
| 线上成员看不到现场材料 | 抓拍并共享草图或原图 | 减少描述、重画和反复确认 |
| 线上观点未被现场回应 | AI 提出候选，本人确认后提醒 | 减少观点遗漏和重复追问 |
| 会后难以查清谁说了什么 | 观点与回应关联原始发言 | 减少核对和整理成本 |

## 把本人确认的观点提醒作为主线

单独的录音转写和自动总结难以突出差异。更有辨识度的体验是：系统发现可能未获回应的观点，向观点本人展示证据与提醒建议；本人决定是否发送；现场设备传达；后续回应进入记录。

本人确认既保留用户控制，也降低 AI 误判造成的打断和尴尬。拒绝提醒、不确定时不提醒、过期候选重新分析，应与成功提醒同样成为产品体验的一部分。

## 将公平性目标落到可验证的问题

“混合会议公平性系统”覆盖范围过大。发言机会、决策权和议题影响力并不能由一个提醒机制直接改善或证明。我们更建议以“减少线上观点遗漏和会后核对成本”为主目标，把参与感作为体验目标。

发言增加也不一定代表效率提升。提醒过多可能延长会议，因此最好一起观察误提醒、打断和用户拒绝情况，避免以机器人说话次数作为成功指标。

## 回答为什么需要机器人

我们现在需要验证的是：现场成员关注彼此、纸面材料或白板时，可能错过屏幕上的线上消息；桌面实体能够将经本人确认的提醒带入共同物理空间。这个价值必须通过场景演示和试用证明。

可爱外观和转头动作可以增强注意与状态表达，但不应成为主要成果。评委更需要看到设备在适当时机帮助一个观点得到回应，并且不会反复打断讨论。

## 建议的演示叙事

先展示一次线上观点被遗漏的情境，再展示系统如何识别、征求本人确认、现场提示和记录回应。图片共享与观点地图为这一场景提供支持，不必用功能清单主导演示。

# 三 现有实现与目标之间的差距

| 模块 | 当前实现证据 | 参赛表述边界 |
| --- | --- | --- |
| 业务与事件账本 | 会议、发言、确认、拒绝、重试、事件恢复已有实现 | 可展示模拟闭环与控制逻辑 |
| 千问接入 | 已有 QwenAnalyzer；Store 默认 FakeAnalyzer 且拒绝非 mock 适配器 | 设置 Key 不会自动接通主链路 |
| 语音与中继 | 中继有接口骨架；转发 ASR 仍为 TODO | 现在还不能直接说已经有完整实时语音能力 |
| 图片共享 | 已有上传与读取接口 | 不等于摄像头自动采集和理解 |
| 观点地图与记录 | 根据现有发言和模拟分析生成 | 不等于真实语义判断已验证 |
| 多人远程会议 | 当前入口限制本机访问 | 不能当作多人共享线上入口 |
| 机器人硬件 | 固件与电子目录为说明骨架 | 拾音、播放、转头尚未验证 |
| 路线 B 的完整使用 | 设备直连云端、手机或平板入口尚需接通和验证 | 这是最终展示必做项；当前进度单独说清楚 |

## 现在最该先修的技术和文档问题

模型主链路：README 对环境变量切换真实模型的描述容易产生误解。实际控制器只允许 mock 适配器，应先完成真实调用接入和状态标识，再更新能力描述。网络调用不能直接塞进现有短数据库事务。

媒体链路：10 月 5 日记录指出，带 24 字节 EFMA 头的标准音频帧被中继按 640 字节裸 PCM 拒绝；无效媒体凭据可被接受；全新依赖安装缺少 WebSocket 运行库。这些问题最好在远程或设备联调前先处理掉。[4]

证据映射：观点分析提示词要求返回发言 ID，但构造的对话文本未提供这些 ID；单条分析解析存在将现场发言整体纳入回应证据的逻辑。这里最好按具体观点和具体回应来建立证据关系。[5]

## 如何理解已有测试结果

接手记录报告 42 项 unittest 和 12 项 HTTP 冒烟通过，这支持模拟流程具备一定可靠性。它不证明真实转写效果、模型判断质量、网络语音收发或机器人播放成功；本机身份选择也不等同正式多人身份认证。[4]

# 四 报名展示和最终展示怎么安排

## 一条必须真实运行的核心体验

校园项目讨论中，远程成员提出意见，现场继续讨论。系统提出可能未获回应的观点，展示原文与提醒建议；本人确认后，现场输出提示；后续回应进入可回溯记录。该过程应至少由两台设备参与同一会议，并明确展示人工与自动环节。

| 阶段 | 要做的内容 | 怎么判断做好了 |
| --- | --- | --- |
| 必须 | 真实模型分析与证据引用 | 真实输入和输出可核对，不靠手选状态冒充模型 |
| 必须 | 本人确认与真实提示输出 | 未确认不执行；重复请求不重复播报 |
| 必须 | 至少两台设备的同一会议 | 线上端与现场端能看到一致事件和状态 |
| 必须 | 可追溯会后记录 | 观点和回应可定位原文；不确定项明确标注 |
| 优先 | 一条语音转写链路 | 真人输入可进入业务流程，失败有可见状态 |
| 简化保留 | 原图共享与观点列表 | 优先保证可用，不先追求自动描述与复杂图谱 |
| 如果还有时间 | 自动抓拍、图像理解、转头 | 不影响核心链路稳定性 |
| 最终必做 | 机器人 Wi-Fi 直连云端、云端音频与 AI 处理 | 关闭电脑伴侣后，核心流程仍能完整运行 |
| 最终必做 | 手机或平板上的完整使用入口 | 能加入会议、确认提醒、查看材料和会后记录 |
| 以后扩展 | 兼容更多会议软件和更多终端形式 | 不影响路线 B 的最终交付 |

## 路线 A 与路线 B 的边界

路线 A 只用于报名阶段展示功能：电脑临时承担语音处理、服务或编排，让我们先演示 AI 分析、本人确认、现场提醒和观点记录。报名材料中直接说明电脑承担了哪些工作。A 跑通，代表功能展示跑通，不代表最终产品已经做好。

路线 B 是产品本身，也是最终展示要完成的版本：机器人通过 Wi-Fi 连接云端音频和 AI 服务，用户通过手机或平板完成操作。设备联网、云端服务和移动端入口都属于必做工作，不能归到“有时间再加”的功能里。

从 A 开发时就沿用 B 要用的数据格式、确认规则和记录方式，让经过验证的功能可以接入 B。手机或平板入口先保证完整可用，具体采用原生 App 还是适配移动端的网页，按团队实现方案确定；不依赖电脑伴侣这一点保持不变。

## AI 判断需要覆盖的情形

准备人工核对过的短对话，覆盖明确回应、未回应、部分回应、延后处理、身份不明和语义不确定。例如“下周再定”属于回应但不代表解决；“好的”未必代表同意。优先减少错误提醒，不强求每次都给确定答案。

观点地图需区分“已回应”“待回应”“不确定”，不要把已回应自动转为已解决或已达成决议。图像描述属于独立能力，不能仅凭现有文本模型客户端就宣称已经实现。

# 五 效果验证与执行安排

## 分开验证可靠性和实际价值

| 类型 | 建议记录 | 解释边界 |
| --- | --- | --- |
| 工程可靠性 | 转写与分析是否成功、延迟、重复播放、重连状态 | 证明流程可运行，不等于效率提升 |
| 提醒质量 | 正确候选、错误候选、漏识别、用户拒绝及原因 | 记录每类场景和分母，避免只报成功案例 |
| 用户效果 | 观点被回应比例、回应时间、会后查证时间 | 小规模结果仅代表本次场景观察 |
| 讨论负担 | 插话时机、误打断、用户感受 | 避免以提醒次数或发言量衡量成功 |

已有的 20 次场景排练可用于工程验收。进一步可安排同类任务的有无系统对照，以及少量真实团队试用。逐次记录真实、人工或回放模式，不能把备用路径计为自动链路成功，也不能直接套用参考论文的效果数字。

## 按团队能力优化后的排期

团队已具备熟练使用 vibe coding 的能力，因此采用接口先定、模块并行、每日集成的开发方式。提前完成代码与首轮联调，将节省的时间用于真实体验验证和展示优化。此调整基于团队能力说明，也不改变我们对当前代码完成情况的判断。

| 时间 | 工作重点 | 这一阶段要拿到的结果 |
| --- | --- | --- |
| 10 月 5 日 | 固定 A 的展示场景和 A/B 共用接口，明确 B 的联网与云端方案 | 负责人、共同样例、硬件到位时间和两阶段任务表 |
| 10 月 6—7 日 | 并行开发模型、转写和确认页面；B 同步准备设备接入 | A 的首个真实功能演示，B 的接口和接入方案 |
| 10 月 8—10 日 | 完善 A 的功能展示；B 并行联调 Wi-Fi、云端音频与移动端 | A 可连续演示；B 有首轮接入记录和待解决问题 |
| 10 月 11—13 日 | A 做 20 次排练；B 继续接通完整流程 | A 的报名展示范围定下来，B 的剩余工作清楚 |
| 10 月 14—17 日 | 录制 A 的报名演示；按 B 写产品介绍；B 继续联调 | 可提交的报名材料，清楚区分产品目标与演示实现 |
| 10 月 18—21 日 | 检查并提交报名材料；B 开发继续推进 | 建议 20 日前上传，21 日确认报名提交结果 |

上面是报名阶段排期。A 的录制和提交不应让 B 的开发停下来；B 的推进要有明确负责人。下面把最终展示前的工作单独列出，具体日期是团队内部目标，不是额外的官方要求。

# 六 路线 B 的最终展示准备

| 时间 | 工作重点 | 这一阶段要拿到的结果 |
| --- | --- | --- |
| 10 月 22—26 日 | 把已验证功能全部接到 B，完成设备、云端和手机或平板联调 | 不启动电脑伴侣，也能从真人发言走到提醒和会后记录 |
| 10 月 27—30 日 | 用 B 做完整场景排练和小范围试用 | 重新验证音频、确认、重试、断网恢复和记录，A 的测试不直接算 B 通过 |
| 10 月 31 日至 11 月 4 日 | 稳定 B 的演示版本，完善外观和材料，准备现场环境 | 能重复演示的 B 样机、手机或平板入口、备用网络和 B 录像 |
| 11 月 5—8 日 | 晋级后按官方现场安排继续优化并最终展示 | 正式展示使用 B，让评委看到不依赖电脑伴侣的完整体验 |

路线 B 是明确的交付目标。遇到问题时，先集中处理设备联网、云端处理或移动端操作中的阻塞，不把路线 A 自动改成最终交付。A 可以继续用于开发对照；最终备用录像也优先录 B，并说清楚录像与现场运行的区别。

最直接的验收办法是关闭电脑伴侣应用，再用机器人和手机或平板完整开一次会。拾音、AI 分析、本人确认、现场播放、图片共享和会后记录都要经过这条路径，不能让关键一步仍偷偷依赖电脑上的服务。

# 七 并行开发与阶段验收

## 把团队能力转化为交付速度

vibe coding 可用于加速接口实现、页面搭建、适配器和测试脚本编写。提速方式是减少模块间等待：先固定数据契约和共同样例，随后并行开发；每个模块交付可运行入口、样例和错误状态，集成负责人每天合并验证。测试与材料负责人从第一天参与，不等功能齐全才开始工作。

各模块保留明确负责人和修改边界，共享契约变更需先同步上下游；每天保留一个可运行版本。代码生成完成、单模块通过和端到端通过分别记录，避免多个模块“各自完成”却无法组合演示。

## 用通过条件决定下一步

| 节点 | 通过条件 | 未通过时的安排 |
| --- | --- | --- |
| 10 月 7 日 | 两台设备参与；真实模型生成候选；本人确认后真实输出；原文可回溯 | 如果这条主流程还不稳定，就先别加自动拍照、复杂观点地图、转头动作等新功能，先把模型、确认、提示和记录修好；临时用人工输入或人工播报时要明确标出来 |
| 10 月 10 日 | A 可连续展示；B 已开始验证设备到云端的音频与手机或平板连接 | 分别记录 A 和 B 的进度，B 的设备或网络问题由对应负责人继续处理 |
| 10 月 13 日 | 20 次排练逐次记录结果；未经确认不播报、重试不重复、失败可见 | 处理关键缺陷，不扩展范围；效果问题进入提示词和交互修正 |
| 10 月 17 日 | A 的报名演示稳定；产品介绍按 B 展开；当前实现说明准确 | A 优先修影响报名的问题，B 按计划继续开发 |
| 10 月 26 日 | B 在电脑伴侣关闭后，机器人、云端和手机或平板可完整配合 | 先解决 B 主流程的问题，暂缓外观动作等额外功能 |
| 11 月 4 日 | B 完整排练通过，现场和备用演示都准备好 | 集中修影响最终展示的问题，不用 A 的通过结果代替 B 验收 |

## 可以压缩和需要实测的工作

接口、页面、状态展示和测试脚本可以并行加速；硬件物流、拾音效果、回声、播放停止、网络重连和模型语义判断仍需真实环境验证。提前安排这些验证，不把它们全部挤到录制前。若硬件尚未到位，先用电脑音频作为明确标注的台架路径，避免其他成员空等。

节省出的时间先投入 B 的接入和稳定性。暂时不加的新功能主要指额外动作、复杂动画或更多会议软件兼容；B 的设备联网、云端处理和手机或平板入口要持续推进。它们是最终产品的一部分，不是锦上添花的选项。

## 建议明确的团队职责

产品负责人按 B 统一介绍和使用流程；集成负责人同时跟进 A 的报名版本和 B 的最终版本；设备负责人推进 Wi-Fi、拾音和播放；AI 与音频负责人推进云端处理；前端负责人完成手机或平板操作；测试和演示工作从第一天介入。职责可以兼任，按实际队伍安排，但 B 不能没有人持续负责。

# 八 材料口径与提交前检查

## 统一作品介绍

产品介绍：EffMeet 2 是一款面向混合会议的 AI 桌面会议伙伴。机器人通过 Wi-Fi 连接云端 AI 服务，配合手机或平板，让线上成员看清现场材料、参与讨论，并在会后查看可核对的观点记录。AI 发现可能没被回应的观点后，先交给本人确认，再由机器人向现场提醒。整个使用过程不需要电脑伴侣应用。

报名演示说明：报名阶段，我们先用电脑辅助的路线 A 展示主要功能，验证这套体验能否跑通。最终展示会采用路线 B，由机器人直接连接云端，用户通过手机或平板使用。材料中会分别写清当前演示已做到哪一步，以及最终展示要交付什么。

## 避免能力描述超过实际实现

| 不宜直接使用的表述 | 建议表述 |
| --- | --- |
| 已经实现会议公平性 | 目标是减少线上观点遗漏，效果通过场景试用验证 |
| 设置 Key 即可启用完整真实 AI | 千问客户端已有，真实业务接入以当前版本为准 |
| 机器人已经完成播放 | 模拟回执或真实播放回执分别标注 |
| 观点已解决或会议已达成共识 | 区分回应、解决与确认后的决议 |
| 把 A 的电脑依赖写成产品使用要求 | 产品按 B 描述；电脑辅助只放在报名演示说明里 |
| 把 B 写成以后有空再做 | B 是最终展示必做版本，当前进度单独说明 |

## 建议作品包

准备简洁作品介绍、AI 技术实践说明、核心体验演示、实物照片或明确标注的外观方案、启动或体验说明、测试摘要、架构与开源来源说明。具体交什么、用什么格式、大小限制是多少，最后还是看实际提交表单，这份建议清单不等同官方逐项必交要求。

## 提交前检查

报名时，检查产品介绍是否按 B 写、A 的电脑辅助是否说清楚、已实现和计划中的功能是否区分。最终展示前，再确认 B 在没有电脑伴侣的情况下能完整使用。两个阶段都要说明真实、人工、模拟和回放，检查成员信息、开源署名和素材授权，清理密钥与账号凭据。

现有分工列出 A—F 六人，产品方案记录的报名上限为五人。正式提交前再重新核对一下完整规则中的人数与协助边界，不要直接把六人内部工作安排视为符合报名要求。

## 建议团队本轮确定的事项

按“效率进化”自由创作方向推进；产品始终以 B 为准，A 只服务报名功能展示；把 A 的报名任务和 B 的最终交付任务分给明确的负责人。最终要让机器人、云端和手机或平板一起完成真实、连续、可回溯的会议体验。

# 参考来源与证据定位

官方页面用于确认赛事方向与公开赛程；项目文件用于判断当前实现状态。以下来源对应本文编号。

[1] 天猫 AI 黑客松高校挑战赛主页

支持内容：核心评审维度、初决赛评审构成、开源二次开发、软硬协同与端云结合、学生参赛。

[2] 官方四大赛道说明图

支持内容：自由创作机制、效率进化方向及特别赛题概述。

[3] 官方赛事日程图

支持内容：初赛提交、初赛评审与线下总决赛日期。

[4] docs/handoff/2026-10-05.md：记录已有测试结果、音频协议问题、媒体凭据问题、依赖缺失和未验证能力。

[5] services/controller/qwen_client.py：千问客户端、提示词、解析与证据映射；services/controller/store.py：mock 限制、确认和事件账本；services/relay/app.py：媒体中继骨架与 TODO。

[6] README.md：产品定位、路线 A/B、本机模拟演示与模块边界；firmware/esp32/README.md、hardware/electronics/README.md：硬件与固件规划状态。

[7] docs/product/EffMeet2_论文依据与技术路径.html、EffMeet2_分工说明.html：产品规划、分工、内部排期、效果验证设想与报名信息记录。规划内容不等于代码已经实现。

本地文件位置均相对于项目根目录 F:\素材1\EffMeet2-main。团队分享本文时，建议同时保留相应版本的项目文件，以便复核结论。

## 提交前我们还要再确认的事情

完整初赛规则中的队伍人数、成员调整、正式评分细则、作品授权及实际表单限制，应在正式提交前复核。本文未将项目文档记录的专业评分细项权重与表单尺寸重新认定为当前官方硬性要求。